## Proyectos Final
Proyectos, Revisiones, Tareas
|  | Prioridad | Prioridad | Tipo Proyecto | dec | Consultor | Status | Levantamiento del Requerimeinto de Usuario y Documentación | Dias de Programacion | Pruebas | Total en Dias Estimación | Desarrollo Superchivas |  |  | Consultoria de Software | Desarrollo Totvs
a | http://www.sugarcrm.com/download | a1 | Revisar | P | Regresar los Boletines de Remision y Entrada Factura a que esten nuevamente despues de el Ingreso al Sistema | Rafael | Abierto | 0.8 | 2 | 0.66667 | 3.4667
a | 2 | a2 |  | R | Transferencias con costo CERO | Rafael | Abierto | 2 | 5 | 1.6667 | 8.6667
a | 3 | a3 |  | R | Revisar y Generar correccion sobre Tema de los Decimales en la Entrada y Recepcio de productos | Ambos | Abierto | 2 | 5 | 1.6667 | 8.6667
a | 4 | a4 |  |  | Recepcion de facturas de entradas con escaner | Joaquin
a | 5 | a5 |  | P | WorkFlows | Joaquin | Abierto | 4 | 10 | 3.3333 | 17.3333
a | 6 | a6 |  | P | Ver mejora de Cargas de Precios de Estaciones para que no se generen las de Todos los productos, Manejo de Escalas de precios |  | Abierto | 4.8 | 12 | 4 | 20.8
a | 7 | a7 | Validar detalle | P | Pedidos Sugeridos de Sucursales al Cedis en Automaticos |  | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
b | 1 | b1 |  | P | Comisiones Vendedores |  | Abierto | 1.6 | 4 | 1.3333 | 6.9333 |  | 2.5 | 3
b | 2 | b2 |  | P | Eficientizar y cambiar la forma de Actualizacion de precios SB0 y DA1 |  | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
b | 3 | b3 |  | P | Pantalla para asignar Documentos de Inventario para las sucursales | Joaquin | Abierto | 4.8 | 12 | 4 | 20.8
b | 4 | b4 |  | P | Tarjetas Bancarias integracion a P11 PDV |  | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
b | 5 | b5 |  | P | Pago de Servicios Sucursales en P11, WebServices |  | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
c | 1 | c1 | Validar detalle | R | Match XML (UUID) CCFN VS XML (UUID) SAT |  | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
c | 2 | c2 |  | P | Contabilidad Electronica |  | Abierto | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | P | Programa de Lealtad de Clientes |  | Abierto | 10 | 25 | 8.3333 | 45
c | 3 | c3 |  | R | Revisar Cierre Contable con Carlos |  | Abierto | 0.8 | 2 | 0.66667 | 3.4667
|  |  |  | T | Actualizar RPO en PDVs, (erp-online) |  | Cerrado
b |  |  |  | P | Programacion de Funcionalidad para las Areas Pan, Tortillas y Chef para que sean por Medio de produccion |  | Abierto | #DIV/0! | 18 | #DIV/0! | #DIV/0!
b | 1 | 1 |  | P | Pedidos de vendedores Venta por Tablet |  | Proceso | 4 | 20 | #DIV/0! | 31
|  |  |  | P | Cobranza por Tablet |  | Abierto | #DIV/0! | 18 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | T | Unidades decimales en tickets. |  | Abierto
|  |  |  | T | Seguimiento a las facturas de Entrada genera rollback |  | Abierto | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
a | 1 | 2 |  | P | Recepcion de Mercancia con Scanner |  | Abierto | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 30
|  |  |  | P | Transferencias a Sucursales con Scanner |  | Abierto | #DIV/0! | 5 | #DIV/0! | 10
b | 2 | 1 |  | P | Facturas del cliente en la nube para que el Cliente lo baje |  | Abierto | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 20
a |  |  |  |  | Call Center |  | Abierto
a |  |  |  |  | CRM |  | Abierto
[5 empty] | WMS |  | Abierto
Facebook
App para superchivas

## Hoja2
Revisar con consultoria
costo del proyecto
http://www.sugarcrm.com/download

## Actividades
AREA | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES
Soporte Software | Protheus | Tress | Correo
Erika Gone | Mantenimiento Usuarios Protheus(altas, bajas, cambios de sucursal, accesos) | Mantenimiento a usuarios | Relacion de bajas
Armando Cervantes | Seguimiento a ventas en sucursales. | Soporte a Checadas. | Solicitud de altas
| Seguimiento a cortes | Instalacion.
| Acccesos a transferencias. | Reporteria (configuracion, mantenimiento)
Mantenimiento corectivo - preventivo al sistema
Consulta de informacion (reporteria via sql)
Soporte de Hardware | Equipos
Daniel Meza | Mantenimiento correctivo Preventivo a equipos de computo
Proveedores | Mantenimiento correctivo Preventivo a Basculas de carnes, pdv y recibo
Mantenimiento correctivo Preventivo a camaras de video vigilancia.
Mantenimiento correctivo Preventivo a Impresoras de tickets, etiquertas.
Configuracion de equipos nuevos
Instalacion de equipo nuevo
Manejo de resguardos
Manejo de inventario de equipos y su mantenimiento.
Cotizaciones de equipo necesario.
Seguimiento a trabajos de proveedores.
Instalacion de Software necesario. (protheus, tress, office, etc)
Cableado estrcutrado basico.
Relojes checadores instalacion.
Infraestructura | Check Point | Vmware | HP | Veem | Telefonia
Israel Galarza | Creacion, validacion y mantenimiento a politicas de seguridad. | Monitoreo de maquinas virtuales. | Mantenimiento a VLAN's | Monitoreo de respaldos | Mantenimiento a extensiones.
| Monitoreo de vpn's |  | Asignacion a VLAN's
| Seguimiento con proveedores de ISP |  | Red inalambrica.
Manejo y mantenimiento de IP de usuarios.
Configuracion e instalacion de nuevos equipos checkpoint en sucursales.

## Actividades a eliminar
| Actividad | Area propuesta | Acciones
1 | Cierres Mensuales | Contabilidad | Capacitacion
2 | Cancelaciones de transferencias de sucursales y almacenes. | Contabilidad/Almacen | Definir personal a dar accesos.
3 | Cancelaciones de facturas de entrada de sucursales y almacenes. | Contabilidad/Almacen | (ocasionalmente) Definir personal.
4 | Cancelaciones de notas de credito | Contabilidad/CyC | Accesos
5 | Timbrado de facturas | Contabilidad | Accesos
6 | Facturas globales | Contabilidad | Accesos
7 | Reportes mensuales, ventas, etc | Cada area | Desarrollar reportes necesarios.
8 | Correcciones de cortes. | Tesoreria/Sucursales | Desarrollo
9 | Cambios de precio en guardias | Compras | Guardia
10 | Cambio de cajeras de sucursal
11 | Abrir accesos a transferir de suc a suc | Operaciones | Desarrollo
12 | Envio de facturas a clientes | CyC/Sucursales | Instruccion
13 | Aprobacion/geracion de cargas fuera de horario. | Compras | Guardia
14 | Asignacion de documentos para inventario. | Auditoria | Desarrollo
15 | Cambios de correo en catalogo de clientes
16 | Recalculo de Productos | Auditoria | Instruccion
17 | Asignacion de deposito a productos desmontables. | Auditoria | Instruccion
18 | Surtido de Factuas | Almacen | Capacitacion

## Proyectos
Proyectos, Revisiones, Tareas
|  |  | Prioridad | Tipo Proyecto | Descripcion del proyecto | Status | Levantamiento del Requerimeinto de Usuario y Documentación | Dias de Programacion | Pruebas | Total en Dias Estimación | Desarrollo Superchivas |  |  | Consultoria de Software | Desarrollo Totvs
b | 1 | b1 |  | P | Comisiones Vendedores | Abierto | 1.6 | 4 | 1.3333 | 6.9333 |  | 2.5 | 3
a | 1 | a1 | Revisar | P | Regresar los Boletines de Remision y Entrada Factura a que esten nuevamente despues de el Ingreso al Sistema | Abierto | 0.8 | 2 | 0.66667 | 3.4667
a | 5 | a5 |  | P | Ver mejora de Cargas de Precios de Estaciones para que no se generen las de Todos los productos, Manejo de Escalas de precios | Abierto | 4.8 | 12 | 4 | 20.8
a | 4 | a4 |  | P | WorkFlows | Abierto | 4 | 10 | 3.3333 | 17.3333
c | 3 | c3 |  | R | Revisar Cierre Contable con Carlos | Abierto | 0.8 | 2 | 0.66667 | 3.4667
a | 2 | a2 |  | R | Transferencias con costo CERO | Abierto | 2 | 5 | 1.6667 | 8.6667
b | 2 | b2 |  | P | Eficientizar y cambiar la forma de Actualizacion de precios SB0 y DA1 | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
b | 4 | b4 |  | P | Tarjetas Bancarias integracion a P11 PDV | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
b | 5 | b5 |  | P | Pago de Servicios Sucursales en P11, WebServices | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
c | 2 | c2 |  | P | Contabilidad Electronica | Abierto | 0 |  | 0 | 0
c | 1 | c1 | Validar detalle | R | Match XML (UUID) CCFN VS XML (UUID) SAT | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
a | 6 | a6 | Validar detalle | P | Pedidos Sugeridos de Sucursales al Cedis en Automaticos | Abierto | 6 | 15 | 5 | 26
b | 3 | b3 |  | P | Pantalla para asignar Documentos de Inventario para las sucursales | Abierto | 4.8 | 12 | 4 | 20.8
|  |  |  | P | Programa de Lealtad de Clientes | Abierto | 10 | 25 | 8.3333 | 45
a | 3 | a3 |  | R | Revisar y Generar correccion sobre Tema de los Decimales en la Entrada y Recepcio de productos | Abierto | 2 | 5 | 1.6667 | 8.6667
|  |  |  | T | Actualizar RPO en PDVs, (erp-online) | Cerrado
b |  |  |  | P | Programacion de Funcionalidad para las Areas Pan, Tortillas y Chef para que sean por Medio de produccion | Abierto | 7.2 | 18 | 6 | 31.2
b |  |  |  | P | Pedidos de vendedores Venta por Tablet | Proceso | 4 | 20 | 6.6667 | 30.6667
|  |  |  | P | Cobranza por Tablet | Abierto | 7.2 | 18 | 6 | 31.2
|  |  |  | T | Unidades decimales en tickets. | Abierto
|  |  |  | T | Seguimiento a las facturas de Entrada genera rollback | Abierto | 0 |  | 0 | 0
a |  |  |  | P | Recepcion de Mercancia con Scanner | Abierto | 4 | 10 | 3.3333 | 30
a |  |  |  | P | Transferencias a Sucursales con Scanner | Abierto | 2 | 5 | 1.6667 | 10
b |  |  |  | P | Facturas del cliente en la nube para que el Cliente lo baje | Abierto | 0 |  | 0 | 20
a |  |  |  |  | Call Center | Abierto
a |  |  |  |  | CRM | Abierto
[5 empty] | WMS | Abierto
Facebook
App para superchivas

## Preguntas Totvs
Tiempo de solucion
Nivel de servicio
Soporte en actualizaciones
Soporte en liberacion de cambios
Validacion de cambios
Modelo de atensión
Punto de venta
Como esta phroteus
Hacia donde va?
Que nos entregas en reporteria